CASO DE ESTUDIO

Meridian Distribuciones S.A.

Modernización de infraestructura TI: cableado, soporte y Windows Server 2025

| Materia | Sistemas y Organizaciones |
| --- | --- |
| Temas evaluados | Planeación estratégica/táctica/operacional · Objetivos SMART · Plan TI · Fases · Alcance · Roles · FODA · SCRUM |
| Modalidad | Resolución individual — para entregar |
| Tiempo estimado | 60–90 minutos |
| Nivel | Intermedio — se requiere justificar cada respuesta con conceptos de la materia y citas del caso |

Contexto: Meridian Distribuciones S.A.

El año es 2025. Meridian Distribuciones S.A. es una empresa de logística y distribución mayorista con sede central en Buenos Aires (Palermo) y dos sucursales: Rosario y Córdoba. Tiene 180 empleados, 60 de ellos en el área administrativa y el resto en depósitos y logística.

La empresa lleva 12 años operando sobre una infraestructura TI que nadie actualizó de manera planificada. Los servidores corren Windows Server 2008 R2 (fuera de soporte desde enero 2020), el cableado estructurado fue instalado por contratistas distintos en distintos momentos sin documentación ni normas unificadas, y el soporte técnico lo maneja un grupo de tres personas que responden consultas por WhatsApp personal y anotaciones en papel.

En marzo de 2025, el directorio aprueba un presupuesto de USD 95.000 para modernizar toda la infraestructura. El objetivo declarado es estar operativos con la nueva plataforma antes del cierre de ejercicio fiscal (31 de julio de 2025 — 5 meses).

El equipo de TI

| Hernán Villalba | Gerente de TI (recién contratado). Ex-consultor de infraestructura en una firma externa. Conoce las mejores prácticas pero nunca lideró un equipo interno de más de 2 personas. |
| --- | --- |
| Federico "Fede" Paz | Administrador de servidores (sysadmin). 10 años en la empresa. Conoce cada byte de los servidores viejos. Desconfía de los cambios y tiene resistencia pasiva a las nuevas tecnologías. |
| Romina Castillo | Técnica de redes. Recién recibida como Técnica en Telecomunicaciones. Certificada en cableado estructurado (BICSI). Entusiasta y proactiva, pero sin experiencia en proyectos grandes. |
| Tomás Ferreyra | Líder de soporte técnico (Help Desk). Maneja un equipo de 3 técnicos de mesa de ayuda. Acostumbrado al caos — no usa ningún sistema de tickets. |
| CablePro S.R.L. | Empresa contratista especializada en cableado estructurado. Contratada para instalar cableado Cat 6A en las tres sedes. Su contacto principal es el técnico Ariel Soto. |

Cronología del proyecto

| Marzo 2025 — Arranque del proyecto |  |
| --- | --- |
| Hernán asume como Gerente de TI el 3 de marzo. Su primera semana la dedica a recorrer la empresa y hablar con el equipo. Lo que encuentra es preocupante: no existe un inventario de equipos actualizado, los switches del rack están conectados sin documentación de puertos, y los tres servidores físicos que sostienen toda la operación comparten un UPS doméstico de 1400 VA. Hernán convoca una reunión con Fede, Romina y Tomás. Las decisiones tomadas en esa reunión, de manera verbal y sin acta, son: - CablePro comenzará el cableado Cat 6A en Buenos Aires en la primera semana de abril. - Fede hará el pedido de licencias de Windows Server 2025 y del hardware de servidores. - Romina será responsable del relevamiento de cableado en Rosario y Córdoba. - Tomás implementará un sistema de tickets (Freshdesk) para el equipo de soporte. Lo que NO se hace en marzo: definir un documento de alcance, crear un cronograma formal, asignar presupuesto por tarea, registrar riesgos ni establecer criterios de éxito. |

Abril 2025 — El cableado empieza y los problemas aparecen

CablePro inicia los trabajos en la sede de Buenos Aires el 7 de abril. A los tres días, el técnico Ariel Soto llama a Hernán para reportar que las bandejas portacables existentes no tienen capacidad para el volumen de cables Cat 6A planificado. Hacen falta bandejas nuevas y dos días adicionales de obra. Esto no estaba en el contrato original. El problema de las licencias: Fede envía el pedido de licencias de Windows Server 2025 a proveedores. Compra licencias Datacenter en lugar de Standard para los tres servidores físicos. El costo es 3 veces mayor al estimado. Cuando Hernán lo descubre, Fede argumenta que 'Datacenter es mejor'. El error no se puede revertir fácilmente porque el proveedor ya procesó la orden. Tomás intenta implementar Freshdesk pero descubre que el plan gratuito tiene límites que no alcanzan para 180 usuarios. El plan pago cuesta USD 180/mes y no estaba contemplado en el presupuesto. Estado del presupuesto al 30 de abril: - Licencias Windows Server 2025 Datacenter (x3): USD 18.400 (presupuestado: USD 6.200) - Hardware servidores (x2 Dell PowerEdge R750): USD 28.600 (dentro del presupuesto) - CablePro Buenos Aires + bandejas extra: USD 14.200 (presupuestado: USD 11.000) - Presupuesto total restante: USD 33.800 para cubrir Rosario, Córdoba, Freshdesk y contingencia

Mayo 2025 — La crisis de infraestructura

Los dos servidores Dell PowerEdge R750 llegan a la sede de Buenos Aires. Al momento de instalarlos en el rack, Romina descubre que el rack existente tiene 2U libres y cada servidor ocupa 2U. Solo entra uno. El segundo servidor no tiene dónde instalarse. Necesitan comprar o alquilar un rack adicional de 12U, lo que no estaba planificado. El desastre de Rosario: Romina viaja a Rosario para el relevamiento de cableado y encuentra que toda la red de la sucursal fue cableada hace 6 años por un empleado que ya no trabaja en la empresa. No hay documentación de tendido, no hay etiquetas en los cables, y varios puntos de red están conectados con cables Cat 5 sin blindaje pasados por el exterior de las paredes con precintos. El cableado debe rehacerse completamente. Durante las obras en Buenos Aires, el servidor viejo de Active Directory se reinicia solo dos veces en la misma semana. Los usuarios pierden acceso a carpetas compartidas durante 40 minutos cada vez. El equipo de soporte de Tomás recibe 60 llamados en una hora pero sigue sin sistema de tickets — los técnicos no saben quién está atendiendo qué. La resistencia de Fede: Fede se niega a apagar los servidores viejos después de la migración. Propone mantenerlos encendidos 'por las dudas' durante 6 meses. Hernán argumenta que el UPS no aguanta la carga de los servidores viejos y los nuevos en simultáneo. El debate se extiende dos semanas sin resolución.

Junio 2025 — La reorganización

Hernán convoca una reunión de emergencia el 2 de junio. Por primera vez, el equipo completo discute el estado real del proyecto con números. Hernán presenta un análisis de situación y propone tres cambios inmediatos: - Crear un documento de alcance formal y congelarlo — nada entra al proyecto sin aprobación del gerente. - Adoptar Sprints de 2 semanas para el despliegue de Windows Server 2025, con Romina como responsable de infraestructura de red y Fede como responsable de la migración de servicios. - Contratar a CablePro para Rosario con un contrato nuevo que incluya certificación de todos los puntos de red (informe FLUKE incluido). Respecto al rack, se resuelve alquilar un rack open-frame de 12U a un proveedor de datacenter local por USD 180/mes. Respecto a los servidores viejos, se acuerda con Fede un período de coexistencia de 30 días (no 6 meses) con un checklist de validación al final. Freshdesk: Tomás finalmente implementa Freshdesk plan Growth (USD 180/mes). En la primera semana con el sistema activo, el equipo registra 147 tickets. El tiempo promedio de resolución baja de 'desconocido' a 4,2 horas.

Julio 2025 — Cierre del proyecto

Al 28 de julio de 2025, tres días antes del deadline, el estado del proyecto es: - Buenos Aires: Windows Server 2025 operativo con Active Directory, DNS, DHCP, File Services e Hyper-V. Cableado Cat 6A certificado (informe FLUKE: 100% de puntos dentro de norma TIA-568). - Rosario: Cableado rehecho por CablePro, certificado. Windows Server 2025 en rol de sitio secundario de AD. - Córdoba: Cableado completado pero sin certificación FLUKE aún — CablePro programó la visita para el 5 de agosto. Windows Server 2025 instalado pero configuración de AD pendiente. - Help Desk: Freshdesk activo en las tres sedes. 312 tickets gestionados en el mes. Tiempo promedio de resolución: 3,8 horas. Costo final del proyecto: USD 97.400 — USD 2.400 por encima del presupuesto aprobado, principalmente por las licencias Datacenter, el rack adicional y el recableado completo de Rosario. Los servidores viejos son dados de baja el 29 de julio, luego de que Fede valida el checklist de migración y confirma que todos los servicios están corriendo correctamente en la nueva plataforma.

Datos adicionales para el análisis

Infraestructura técnica del proyecto

| Servidores nuevos | 2× Dell PowerEdge R750 · 2× Intel Xeon Silver 4314 · 256 GB RAM · 4× SSD 1.8TB en RAID 10 · Windows Server 2025 Datacenter |
| --- | --- |
| Rol Servidor 1 (principal) | Active Directory Domain Services · DNS · DHCP · File Services · Hyper-V (virtualización) |
| Rol Servidor 2 (secundario) | Domain Controller secundario · Backup (Windows Server Backup) · Hyper-V réplica |
| Cableado estructurado | Cat 6A UTP · Conectores RJ45 blindados · Patch panels 24p · Distancia máxima 90m · Norma TIA-568-C.2 |
| Sistema de tickets | Freshdesk Growth · USD 180/mes · 5 agentes · SLA configurado: crítico 1h, alto 4h, normal 24h |
| UPS nuevo | APC Smart-UPS 3000VA · Protege ambos servidores y el switch core · Autonomía estimada: 18 minutos |

Presupuesto detallado

| Ítem | Presupuestado | Real |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Licencias Windows Server 2025 (x3) | USD 6.200 | USD 18.400 | ⚠ |
| Hardware servidores Dell PowerEdge R750 (x2) | USD 29.000 | USD 28.600 | ✓ |
| UPS APC Smart-UPS 3000VA | USD 2.800 | USD 2.800 | ✓ |
| Cableado Cat 6A Buenos Aires (CablePro) | USD 11.000 | USD 14.200 | ⚠ |
| Cableado Cat 6A Rosario (rehecho completo) | USD 8.500 | USD 13.800 | ⚠ |
| Cableado Cat 6A Córdoba | USD 7.200 | USD 7.100 | ✓ |
| Rack adicional 12U (alquiler 3 meses) | USD 0 | USD 540 | ⚠ |
| Freshdesk Growth (5 meses) | USD 0 | USD 900 | ⚠ |
| Certificación FLUKE (Rosario + Córdoba) | USD 2.000 | USD 2.000 | ✓ |
| Horas de consultoría externa (rack + diseño) | USD 3.000 | USD 3.200 | ~ |
| Contingencia usada | USD 25.300 | USD 5.760 |  |
| TOTAL | USD 95.000 | USD 97.400 | ⚠ |

Métricas del área de soporte técnico

| Métrica | Antes del proyecto | Después del proyecto |
| --- | --- | --- |
| Sistema de gestión de incidentes | WhatsApp personal + papel | Freshdesk (sistema formal de tickets) |
| Tiempo promedio de resolución | Desconocido (no medido) | 3,8 horas |
| Tickets gestionados / mes | No registrado | 312 (julio 2025) |
| Caídas de AD / mes (promedio) | 2–3 caídas | 0 caídas (nuevo hardware) |
| Documentación de red | Ninguna | Diagrama de red + planos de cableado por sede |
| SLA definido | No existía | Crítico: 1h · Alto: 4h · Normal: 24h |

Consignas — Resolvé cada punto justificando tu respuesta

⚠ Importante: No alcanza con mencionar el concepto. Cada respuesta debe aplicarlo al caso Meridian con argumentos concretos. Citá personas, hechos y fechas del texto cuando sea posible.

Pregunta 1 — Planeación estratégica, táctica y operacional

Identificá al menos una decisión o acción concreta del caso Meridian que corresponda a cada uno de los tres niveles de planeación. Justificá por qué la ubicás en ese nivel (horizonte temporal, quién la tomó, qué abarca) y quién debería ser responsable de cada una según la teoría. Guía para responder: - Estratégico = largo plazo, alta dirección, define hacia dónde va la organización. - Táctico = mediano plazo, gerencia, traduce la estrategia en programas y proyectos concretos. - Operacional = corto plazo, tareas diarias, quién hace qué y cuándo. - Revisá las decisiones de marzo y junio — pueden ser un buen punto de partida para los niveles táctico y operacional. - ¿La decisión del directorio de aprobar el presupuesto en qué nivel va? ¿Y la de Hernán de asignar tareas verbalmente en marzo? Respuesta:

Pregunta 2 — Objetivos SMART

El objetivo definido para el proyecto fue: "estar operativos con la nueva plataforma antes del cierre de ejercicio fiscal". Analizá ese objetivo con los criterios SMART. Luego reescribilo como un objetivo SMART correcto para el proyecto Meridian, usando la información disponible en el caso. Guía para responder: - Evaluá cada letra S-M-A-R-T para el objetivo original: ¿cumple o no? ¿Por qué? - Para reescribirlo, usá datos concretos del caso: sedes, tecnologías, fechas, métricas de soporte. - Un buen objetivo SMART para infraestructura TI suele incluir: qué se implementa, en qué sedes, con qué criterio de aceptación técnica y en qué fecha. - Pista: la certificación FLUKE y los SLA de Freshdesk son métricas excelentes para el criterio M. Respuesta:

Pregunta 3 — El plan en organizaciones TI

El texto menciona claramente qué no se hizo en marzo. Identificá al menos tres consecuencias concretas de no tener un plan formal desde el inicio. Luego, para cada consecuencia, nombrá el componente del Plan de Gerencia de Proyectos que la habría evitado o reducido, y explicá cómo. Guía para responder: - Las consecuencias deben ser eventos concretos del caso (no genéricos). - Recordá los componentes del plan: alcance, EAP, cronograma, presupuesto, riesgos, roles, comunicación, calidad. - Pensá: ¿qué componente hubiera evitado que Fede comprara las licencias equivocadas? ¿Y el problema del rack? ¿Y el caos del soporte? - Un plan se revisa continuamente — ¿en qué momento de junio Hernán aplicó este principio? Respuesta:

Pregunta 4 — Fases del ciclo de vida del proyecto

Describí cómo se ejecutó (o se omitió) cada una de las cuatro fases del ciclo de vida en el proyecto Meridian: definición del alcance, planeación, ejecución y cierre. ¿Cuál fase fue la más débil? ¿Qué impacto concreto tuvo esa debilidad en el resultado del proyecto? Guía para responder: - Las cuatro fases son: alcance → planeación → ejecución → cierre. - No te limites a describir: evaluá si cada fase fue bien o mal ejecutada y por qué. - El cierre es particular en este caso porque Córdoba no estaba 100% terminada al 31 de julio. ¿Eso significa que la fase de cierre fue un fracaso parcial? - Conectá la fase más débil con al menos dos consecuencias concretas del caso. Respuesta:

Pregunta 5 — Alcance del proyecto y roles

a) No hubo documento de alcance formal en Meridian. Basándote en la información del caso, redactá los seis componentes del alcance tal como deberían haberse definido en marzo de 2025. b) Identificá el rol que cumplió cada integrante del equipo (Hernán, Fede, Romina, Tomás, CablePro). ¿Hay algún rol que faltó, que quedó mal asignado o que generó un conflicto de roles? Justificá. Guía para responder: - Componentes del alcance: objetivos, entregables, límites (qué incluye y qué NO), criterios de éxito, prioridades, presupuesto top-down. - Para los límites: ¿entra Córdoba en el alcance de la certificación? ¿El alquiler del rack era parte del alcance original? - Para los roles: gerente de proyecto, patrocinador, equipo, stakeholders. ¿Quién es el patrocinador aquí? - Analizá el rol de Fede con cuidado: ¿fue parte del equipo o fue un obstáculo? ¿Cómo debería haberse gestionado? Respuesta:

Pregunta 6 — Análisis FODA

Realizá un análisis FODA completo para el equipo de TI de Meridian al momento de iniciar el proyecto (marzo 2025). Incluí al menos 3 ítems en cada cuadrante. Luego elegí la amenaza más crítica para el proyecto y explicá cómo podría haberse gestionado con herramientas de gestión de proyectos. Guía para responder: - Fortalezas y debilidades son INTERNAS (del equipo y la empresa). Oportunidades y amenazas son EXTERNAS. - Cuidado: la resistencia de Fede al cambio, ¿es una debilidad interna o una amenaza? Justificá tu clasificación. - El cambio de API del proveedor de QR en NovaPay es análogo a ¿qué situación en Meridian? - Para la gestión de la amenaza crítica, pensá en gestión de riesgos, plan de contingencia, control de cambios. Respuesta:

Pregunta 7 — Introducción a SCRUM

a) En junio, Hernán propone adoptar Sprints de 2 semanas para el despliegue de Windows Server 2025. ¿Por qué esta decisión tiene sentido en ese contexto? ¿Qué características del proyecto en junio hacen que SCRUM sea apropiado? b) Asigná los roles de SCRUM (Product Owner, Scrum Master, Dev Team) a los integrantes del equipo de Meridian. Justificá cada asignación. c) Diseñá un Product Backlog priorizado con al menos 6 ítems para el despliegue de Windows Server 2025. ¿Cómo organizarías los Sprints para cumplir el deadline del 31 de julio? Guía para responder: - Para a): en junio el proyecto tenía ¿alta o baja incertidumbre? ¿Los requisitos técnicos eran claros o cambiaban? ¿Qué pasó con Rosario que cambia el plan? - Para b): ¿quién representa al 'negocio' (la empresa) en este proyecto de infraestructura? ¿Quién puede ser Scrum Master sin pertenecer al Dev Team técnico? - Para c): un Product Backlog de infraestructura puede incluir: configuración de AD, migración de usuarios, configuración de Hyper-V, instalación de File Services, configuración de DNS/DHCP, etc. - Con Sprints de 2 semanas desde junio hasta julio hay aproximadamente 4 Sprints disponibles. Respuesta:

Pregunta integradora — Reflexión final (Pregunta 8)

Meridian terminó con su infraestructura modernizada, pero pagó un precio alto: USD 2.400 por encima del presupuesto, Córdoba sin certificación al cierre, y dos meses de caos que podrían haberse evitado. Si fueras el gerente de proyectos de Meridian desde el inicio (1° de marzo de 2025), ¿qué tres acciones concretas y medibles tomarías en los primeros 15 días para mejorar significativamente el resultado del proyecto? Cada acción debe vincularse a al menos un concepto de la materia y debe especificar un entregable concreto. Guía: - Cada acción debe ser específica (tiene un entregable concreto, no es genérica). - Debe vincularse a al menos un concepto visto en clase. - Debe ser realizable en los primeros 15 días del proyecto.